附件1：

2012中国平安励志创业大赛实施方案

一、大赛宗旨

中国平安励志创业大赛是由中国平安保险（集团）股份有限公司和中国青少年发展基金会共同举办的面向青年的创业比赛。大赛旨在为怀揣创业梦想的青年搭建创业平台。希望通过大赛，培养青年的创新能力，让更多青年参与创业实践，建立起创业项目与投资者、企业家之间合作的平台。

二、大赛时间：

本次大赛于2012年5月25日正式启动，预计2012年12月结束。大赛分为报名、初赛、创业导师辅导、复赛、决赛等阶段：

大赛启动 ：2012年5月

大赛报名 ：2012年6月-9月

初赛评审 ：2012年10月

复赛项目创业导师辅导： 2012年11月-2012年12月

复赛评审： 2012年11月

大赛决赛暨大赛颁奖典礼：2012年12月

三、参赛要求：

1、35岁及以下有创业的梦想和激情的青年均可报名参赛。

2、参赛需提供一份创业计划书。

3、参赛项目必须属于以下四个领域中的任意一个：“移动互联网”、“社会企业”、“节能环保、新能源及新材料”、“创新模式及其它”。

4、参赛项目需处于种子期，项目已有产品原型或处于概念阶段。

5、项目团队需展示以前相关工作。

四、参赛流程

（一）大赛报名

1、参赛人员通过网站报名，需于2012年9月底完成材料的在线提交及材料审核。

2、参赛人员需提交的材料包括：创业计划书、学历证明文件、身份证明文件、已注册公司的需提供公司注册文件以及参赛项目知识产权无争议的承诺书。

（二）初赛

1、组委会对上传的参赛文件进行形式审核，并对项目进行行业分类整理，提交初赛评审委员会。

2、总评委组织初赛评审委员会对提交的项目材料进行审核。

3、2012年10月底，公布复赛名单（约50个项目）。

（三）创业项目指导

1、复赛选手通过大赛网站了解创业导师，选择创业导师；每位创业导师挑选2-3个团队担任其创业导师。

2、2012年10月，公布复赛项目与创业导师配对结果。

（四）创业导师辅导计划

1、创业导师对创业项目进行资本运作、融资技巧等方面的指导，并与创业团队共同完善商业计划；

2、组委会通过公开课等形式组织培训辅导活动；

3、创业导师辅导期间，组织人员对复赛选手进行面试或视频沟通；如无法进行面对面或视频会谈，选手也可准备一份十分钟左右个人陈述视频资料；

4、2012年10月31日前复赛选手提交修改后的商业计划书及视频材料。

（五）复赛

1、总评委组织复赛评审委员会对入围复赛项目进行审核；

2、2012年11月底，公布决赛名单（约10个项目）。

（六）决赛

1、决赛前，邀请入围的10个团队参加大赛训练营（每项目不超过3人）。

2、决赛：现场展示，每个项目包括6分钟项目展示、10分钟接受现场评委问答。

3、举办大赛颁奖典礼及意向项目签约仪式。

五、大赛奖励

1、决赛获奖项目将获得创业奖励：

一等奖，创业资助奖金10万元，1名。

二等奖，创业资助奖金8万元，2名。

三等奖，创业资助奖金5万元，3名。

优秀奖，创业资助奖金3万元，4名。

鼓励奖，创业资助奖金1万元，40名。

如获奖时，创业项目尚未落地注册，则创业奖励将于获奖项目落地注册后分期发放，鼓励奖除外。

2、组委会视项目情况，为项目提供创业及融资咨询服务。

六、评审标准

（一）大赛组成由专家、法律及财务专家等有关专家组成的评委团。

（二）大赛评审标准

大赛以申报项目是否具备创业的可行性作为评审的主要依据，包括：创业团队评估、项目市场前景与政策环境、产品及服务的创新性与可行性、商业模式的可行性、融资方案的可行性。

（三）大赛评审流程

1、初赛阶段，评委团分为“移动互联网”、“节能环保、新能源及新材料”、“社会企业”、“创新模式及其它”四个小组。评审小组内每位成员对本组所评项目逐一评审，超过50%评审委通过的项目进入下一轮名单；对于存在较大争议的项目，在综合小组成员意见的基础上，提出评审小组意见；各评审小组组长对每个组评出的复赛项目进行集中评审，确定最终名单。

2、复赛、决赛阶段取消上述分类，所有项目统一评比。由评审组每个成员对决赛项目逐一评审打分；由总评委对项目进行集中评审，主要对得分最高的项目、得分最低的项目以及得分差异较大的项目进行评议，确定最终获奖名单。