沈阳师范大学文件

沈师大校发[2006]122号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于印发《沈阳师范大学科研项目及科研经费管理办法》的通知

学校各有关单位：
　　现将《沈阳师范大学科研项目及科研经费管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年七月三十一日

沈阳师范大学科研项目及科研经费管理办法

为了加强和完善对科研项目规范化管理，保证课题研究顺利进行，依据立项部门有关要求，结合我校实际情况，特制定本办法。
　　一、科研项目的类别
　　1．纵向课题：由国家各部、委、办和省市各部、委、办、厅、局审批，且需要向拨款部门列报收支决算的项目。
　　2．横向课题：与企事业单位合作项目、产学研项目， 以及不需要向拨款部门列报收支决算的项目。
　　3．国际合作课题：受国外或国外驻华机构委托或合作进行的项目。
　　4．校内课题：学校审批并得到校内科研基金资助的项目。
　　二、科研项目的过程管理
　　1．项目负责人接到立项通知后，要立即组织课题组成员开展课题研究。立项部门要求开题的项目，主持人要组织开题报告会。  
　　2．项目负责人要认真履行合同约定的任务，无正当理由不得拖延或变动项目计划中的研究内容和时间安排，并按要求上报项目进展情况及阶段性研究成果。对不能按要求上报者，科研处将予以缓拨或减拨二期科研经费，直至中止项目。因故需修改任务指标或更换课题组主要成员，应首先向科研处提交申请，经立项部门同意后，方可实施。
　　3．完成科研合同规定的任务，达到预期指标，项目负责人应及时填写结题申请表，提交工作总结及研究成果等相关材料。
　　4．项目结题分鉴定结题和非鉴定结题两种形式。国家级课题和省、市重大（或重点）课题原则上要求进行课题鉴定。
　　鉴定结题的项目，需提交科技成果鉴定申请书、项目合同书、项目最终成果、鉴定大纲、研制报告、技术报告、查新检索证明、测试大纲、用户使用报告、效益分析报告及其他说明材料。需要进行现场演示的应事先做好准备。
　　非鉴定结题的项目，需提交项目合同书、研究（技术）资料或调查报告、科技成果查新报告、项目最终成果、有关出版的书籍及所发表的论文等材料。
　　5．项目的结题，由立项部门审批。获准结题的项目，由立项部门颁发项目结题证书。　　
        三、科研项目的延期和中止
　　1．项目的延期
　　因特殊理由需要延期的项目，项目主持人应填写项目延期申请表，报科研处和立项部门审批。
　　延期时间不得超过该项目研究时间的1/2。在项目延期过程中，项目主持人不得申报同一立项部门的科研课题。科研处将缓拨或减拨二期科研经费，直至中止项目。
　　2．项目的中止
　　出现下列情况之一者,项目将被中止：（1）严重违反科研经费管理制度；（2）拒不接受项目检查，拒交检查报告和成果；（3）按合同规定无法结题或没有通过结题的项目。
　　项目中止后，项目负责人应填写中止报告，报科研处与立项部门备案。学校收回其剩余经费，并在年终的科研工作考核中扣分。该项目负责人在两年内不得申报新的科研课题。
　　四、科研项目的经费配套
　　1．主持国家“863”、“973”和科技部各类计划项目、国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金（含该基金的三个计划单列学科基金：全国教育科学规划基金、全国艺术科学规划基金、全国军事科学规划基金）等国家级项目的重大（重点）项目，配套额按项目经费1:1.5匹配；国家“863”、“973”和科技部各类计划项目、国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金（含该基金的三个计划单列学科基金：全国教育科学规划基金、全国艺术科学规划基金、全国军事科学规划基金）等重大（重点）项目的子项目和一般项目（面上项目），配套额按项目经费1:1匹配；上述各类国家级项目的自筹资金项目予以一定的经费资助。
　　2．主持上述各类国家级项目的一般项目（面上项目）的子项目，省科技厅、教育厅及省社科基金重点（重大）项目，资助额按项目经费1：0.5配套。
　　3．主持省科技厅重点（重大）项目的子项目、教育厅和省社科基金等厅局一般项目及市级项目，结合学科建设的需要，由所在单位予以相应的经费配套。
　　五、科研经费使用范围
　　1．设备购置费：指课题研究、开发所必需的专用仪器、设备购置费用，课题研究所需的样品、样机部件购置费用，以及为此发生的运输、包装、装卸、安装和零星土建等费用。
　　2．能源材料费：指在项目执行过程中所需的水、电、燃料、原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用，以及为此发生的运输包装费用。
　　3．试验外协费：指研究、开发项目带料加工或因本单位不具备条件而委托外单位协作进行试验、加工、测试、计算等发生的费用。
　　4．资料、印刷等费用：指进行项目研究、开发所发生的信息查询、书刊、资料、计算机软件、办公用品、复印、打字、印刷等费用。
　　5．租赁费：指项目进行试验而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。
　　6．调研差旅费：指项目研究、开发、实验而进行调研所发生的费用和参加与项目研究有关的学术会议的费用。
　　7．鉴定、验收、评审及申请专利所需费用：指取得的科技成果在成果鉴定、验收及评审时所发生的各种费用。
　　8．条件费：指“四技”服务等横向合作项目应向学校缴纳的费用。
　　9．其它费用：指与项目研究、开发直接有关的其他支出。
　　六、科研经费开支比例
　　1．所有课题学校一律不提取管理费。
　　2．开题费比例与使用：纵向课题可提取到位经费的15%。横向课题与国际合作课题可提取到位经费的20%。校内课题一律不提开题取费。开题费由项目主持人支配。
　　3．结题预留费比例与使用：纵向课题按15%预留，横向课题按10%预留，项目结题时全部支付。
　　4．试验外协费比例与使用：不得超过总经费的30%；个人捐赠资助或从国内外引进的科研经费，其中介费不超过5%。
　　5．“四技”收入按以下类别确定分配比例：
　　（1）科研成果通过技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务得到转化，所获得的收入在学校、所在单位、项目组中按比例进行分配。
　　（2）技术服务和技术咨询类：按学校、所在单位、项目组比例为1：1：8进行分配。
　　（3）技术转让类：按学校、所在单位、项目组比例为2：2：6进行分配。
　　（4）技术开发类：分为享受学校资助和自筹经费两种情况，按学校、所在单位、项目组比例分别为4：2：4和2：2：6进行分配。
　　七、 科研经费划拨与审批
　　1．课题经费按项目单独核算，专款专用。各类科研经费到款后，均由科研处统一到财务处办理登记与划拨手续。
　　2．课题经费实行分期拨款制。科研立项获准后，项目主持人要在《执行合同计划书》中明确一期完成的任务和时间、最终成果形式和完成时间，以此作为划拨首批、二批科研经费和项目检查的依据。
　　3．课题经费正常的开支由项目主持人签字，科研处审批报销。具有下列情形的，需特殊审批报销：
　　（1）购买1000元～3000元的仪器设备，需经所在单位主管科研领导审批。
　　（2）购买3000元以上的仪器设备，需事先向科研处提交采购计划，经审批后方可购买。
　　（3）外出调研、参加外地学术会议的差旅费必须经所在单位主管科研领导签字，科研处审批后方可报销。
　　（4）乘坐飞机或一次10000元以上的支出，需先征得学校主管科研领导的同意后，方可到科研处审批报销。
　　八、科研经费结算
　　1．各类纵向、横向课题按合同履行了鉴定、验收或结题手续后，所剩余的科研经费，课题组可提取30%作为科研酬金，其余部分作为成果深度开发和争取新项目使用。
　　2．结题项目经费要在6个月内清算完毕，超过规定期限的项目经费由科研处统一清理，作为学校科研基金使用。
　　3．课题被中止后，收回的剩余经费作为学校的科研基金。
　　4．各类科研课题，如需上缴税金（营业税等），由课题经费中支付。
　　九、 附   则
　　1．各级各类科研项目均归口科研处管理。
　　2．各类项目经费必须交到学校财务处，由学校财务处统一管理。
　　3．科研处、财务处负责对科研经费的使用进行监督检查，对违反规定者学校将追究责任，收回违规使用经费，并暂停或收回剩余经费。
　　4．购买的仪器设备和图书，为学校固定资产，登记后由课题组使用管理，课题完成后，移交项目主持人所在单位。
　　5．本管理办法从公布之日起实施，解释权在科研处。

主题词：科研工作  项目管理△  办法  通知
沈阳师范大学党政办公室            2006年7月31日印发
(共印5份)