沈阳师范大学文件

沈师大校发[2004]134号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于印发《沈阳师范大学学科项目建设管理办法》的通知

学校各有关单位：
　　现将《沈阳师范大学学科项目建设管理办法》印发给你们，请遵照执行。
　　　　
　　　　                      
　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年七月二日

沈阳师范大学学科项目建设管理办法

第一章  总  则

第一条　为完成学科建设任务, 达到学科建设目标，根据《沈阳师范大学2004-2007年学科建设计划》，按项目建设的方式建设学科，特制定本管理办法。
　　第二条　我校学科建设项目是指在二级学科上围绕学科发展内容，制定建设方案。以立项的形式进行建设，以验收项目完成结果达到学科建设的目的。
　　第三条  项目确定贯彻《沈阳师范大学2004-2007年学科建设计划》的指导思想，保持优势，培育特色，注重质量，持续创新。
　　第四条  学科建设项目分为重点项目、扶持项目与校院共建项目、院系项目四个层次，建设期为三年。

第二章  申报与审批

第五条　各学科结合学科特点、建设能力和项目要求，向所在单位提出申请，同时由项目负责人组织项目组填写《沈阳师范大学学科建设项目申请书》。各单位学科建设委员会综合本单位学科现状进行论证，确定本单位的申报项目和申报等级。
　　重点项目是指建设目标能够达到国家级或省级重点学科水平并增列为博士学位授权学科的项目。学科方向明确，特色显著，基础条件好，学科带头人在省内或国家有较大影响，队伍健全且结构合理，有较多的国家、省级科研课题和高水平的科研成果，较好的实验设备和丰富的图书资料等方面的支撑条件，能够保证项目的完成。遴选范围在硕士点学科。
　　扶持项目是指建设目标能达到校级重点学科水平。现有基础条件较好，带头人在学科领域具有一定影响，有较好的人员队伍，有省级科研课题和较多科研成果等方面的支撑条件，能够保证项目的完成。遴选范围在硕士点学科和特殊的有明显发展趋势的其他学科。
　　校院共建项目是指有稳定的研究方向和学科带头人，能够开展项目建设的硕士点学科。
　　院系项目是指有一定的学科基础建设，学科有正高级职称人员带头，建设目标为增列硕士学位授权并且列入本单位学科发展规划的学科，具备支撑项目完成的基础条件。共建项目的申报要在各单位所属的学科门类中开展；跨单位申报的项目，可在双方单位所属的学科门类中选择。
　　第六条  项目负责人的选拔应根据申报项目级别，由本项目中学术代表性强，有较好的学术声誉，有较强的组织协调能力和团结奉献精神的学科带头人担任。重点项目、扶持项目和校院共建项目的负责人一般应在学校责任教授以上级别的教授中选拔。院系项目的负责人一般应在学校教授中选拔。对项目其他条件好，但缺乏学科带头人或项目负责人，如有引进计划并能予以落实的项目或能够引进人才并有能力为其配备必要的学术队伍、项目组成员和科研条件的项目也可申报，经审批后即可立项建设。
　　第七条　学科建设处负责申报项目预审，并将审查意见反馈项目组。预审通过的项目方可提交专家组评审。专家组由学校根据学科特点，聘请校内外专家组成。
　　第八条　项目初审由专家组完成，采取现场答辩和实地考察的方式进行。专家组就申报项目的基础条件、建设目标的可行性、建设措施的保障性、拟开展的科研的创新性与学术价值、建设经费预算的合理性等方面做综合评审，并提出是否同意立项意见。
　　第九条　通过专家评审的学科建设项目提交学校学科建设委员会批准。同时由校长与获得立项的项目负责人签定《沈阳师范大学学科建设项目合同书》。

第三章 管理机构

第十条　学校学科建设委员会全面负责学科建设项目的实施、检查、验收和协调工作。
　　第十一条　学科建设处负责学科建设项目的日常管理工作，主要包括：受理项目申请，制定项目管理办法，监督管理有关政策及措施的落实情况，检查和监督学科建设项目进展情况，组织协调与学校相关部门的衔接与配合，组织项目验收。
　　第十二条  学校科研处负责指导项目中科研课题研究，申请立项及科研成果的评价；人事处负责对引进人才、人员进修培训、交流等项工作予以指导。教务处与后勤资产管理处负责对建设项目所需的设备的采购和管理。财务处负责项目建设资金的建帐和资金综合管理；审计监察处负责对项目资金的使用情况实施审计、监督。
　　第十三条  各单位全面负责本单位项目实施的组织、协调工作,并保障监督建设项目的质量和水平。行政一把手为单位整体学科建设项目的负责人。

第四章 项目管理

第十四条　学科建设项目实行项目负责人责任制。项目负责人承担如下职责：
　　1．编制上报《学科建设项目申请书》、设计项目建设方案和经费使用计划。
　　2．组织实施项目。采取有利措施，落实规划、方案，确保资金使用效率和建设质量。
　　3．进行项目建设年度工作总结，配合项目中期检查。
　　4．根据建设实际情况，及时向学校或本单位报告、研究解决项目建设过程中出现的问题。
　　5．负责编写项目完成验收申请报告、项目总结报告，并做好验收、评审的各项准备工作。
　　第十五条　年度总结包括：建设项目的年度进展报告、年度统计、年度资金预决算、投资完成情况、下一年度的进展计划及工作重点。总结内容经所在单位审核后以报告的形式于每年12月末报送校学科建设处。
　　第十六条  对重点项目负责人每年提供5000元工作补贴，对扶持项目负责人每年提供3000元工作补贴，用于个人参加公务活动和学术活动的经费支出。

第五章 资金管理

第十七条　学科项目建设资金的分配依据“保证重点建设，突出特色项目、支持交叉新兴、兼顾门类特点”的原则进行。重点项目、扶持项目经费由学校筹集投入，校院共建项目由学校和所在单位共同投入，院系项目经费由所在单位筹集投入。学校每年投入的项目经费为：重点项目经费为文科10－15万元，理科15－30万元；扶持项目经费为文科5－7万元，理科8-10万元；共建项目经费为文科2万元，理科3万元。
　　执行经费由学科建设处依据学科建设方案，结合学校经费实际预算，提出分配方案，主管校长审批。
　　第十八条  项目建设专项资金主要用于项目所涉及的设备和图书资料购置、科学研究活动、学术梯队建设、学术交流及工作环境改善等。各学科根据自身特点制定经费使用的数量及范围。
　　第十九条  项目建设专项资金按年度划拨，由项目负责人组织制订项目分年度支出预算，由主管校长审批，报财务处备案。
　　第二十条  专项资金的使用程序
　　1．建设项目负责人严格按照《沈阳师范大学建设项目合同书》中资金使用计划及年度分配审批情况来统筹安排专项资金。
　　2．项目经费由项目负责人统一管理，为确保资金发挥最大效益，对于在万元以上的单笔支出，经学科建设处处长签字后，方可到财务处办理。
　　3．为确保资金使用的合法性、合理性和有效性，建设经费的使用要严格按照学校的有关资金管理规定执行。
第六章  检查与验收
　　第二十一条  项目建设实行年度检查，学科建设委员会依据检查结果对各项目提出调整意见或改进措施。对连续两年建设成效显著、建设水平达到或接近于重点项目的扶持项目，可自动晋级为重点项目，并比照同类学科，追加后一年的建设经费；年度检查不合格的重点项目或扶持项目，降为下一级建设项目，并缩减后一年的建设经费；连续两年检查不合格的建设项目，无特殊原因，撤消项目。
　　第二十二条  项目执行期限终止后1个月内，由项目负责人向学科建设处提出项目验收申请，并提交验收报告。
　　验收报告的主要内容为：全面阐述项目实施情况，包括建设项目的预期目标、建设内容和完成情况，建设成果的水平、学术梯队建设情况、人才培养的数量和质量、获得的科研经费项目和数额、项目资金使用情况、项目组织管理的经验及问题等。
　　第二十三条  项目验收采取专家评议方式。由学校组织专家组成验收组。验收组在认真审查的基础上，形成正式验收意见，上报校学科建设委员会审查批准。
　　第二十四条  对于学科建设项目建设中成绩显著和效益突出的单位、项目组及个人将给予奖励和表彰。
　　对达不到验收要求的项目，项目组应提出整改意见，报学科建设领导小组审议，由学科建设领导小组督促项目组在限期内解决所存在的问题，学校组织验收组进行复审。复审仍不合格的项目，学校将视具体情况作出相应处理。对因项目负责人主观原因导致验收不合格的建设项目，学校将停发其年度津贴并追回已发放的年度津贴，同时要重新确定项目负责人。
　　第二十五条　本条例由学科建设处负责解释。
　　第二十六条　本条例自发布之日起实施。

主题词：学科  项目  管理  办法  通知
　沈阳师范大学党政办公室             2004年7月2日印发